## Feuille 1
Rythme travail / Apprentissage |  |  |  | 1 | 2 | X | X | 3 | 4 | X | X | X | 5 | 6 | X | X | 7 | 8 | X | X | X | 9 | X | X | 10 | 11 | X | X | X | X | X | 12 | 13
Semaines calendaires |  |  |  | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14
Heures associées |  |  |  | S36: 7; S37: 9; S40: 8; S41: 9; S45: 8; S46: 6; S49: 8; S50: 8; S3: 8; S6: 8; S7: 11; S13: 8; S14: 8
Heures cumulées |  |  |  | S36: 7; S37: 16; S40: 24; S41: 33; S45: 41; S46: 47; S49: 55; S50: 63; S3: 71; S6: 79; S7: 90; S13: 98; S14: 106
Jalons |  |  |  | S36: 1; S45: 2025-03-02; S51: 4; S7: 5
Phase | Actions | Dossier | Livrables associés
0 : Avant-Projet | Idéation | 030925_--_Document_Avant_Projet | 030925_03_--_Analyse_fonctionnelle | bar: S36 to S37; S41
| Démarage de la conception |  | 030925_06_--_Synoptique_SAE_S5.pdf | S41: 2
| Rédaction docs avant projet |  | 030925_02_--_Cahier_Des_Charges | S44: 3
|  |  | 030925_01_--_Dossier_de_planification.docx | S44: 3
| Préparation soutenance | Soutenance avant- projet |  | S45: 4
1 : Prototype Alpha | Conception | 030925_--_Document_Conception | 030925_--_Document_Conception | S3: 6
|  | 040925_--_Document_Conception | 040925_--_Document_Conception | S3: 6
|  | 050925_--_Document_Conception | 050925_--_Document_Fabrication | S3: 6
|  | 060925_--_Document_Conception | 060925_--_Document_Conception | S3: 6
|  | 070925_--_Document_Conception | 070925_--_Document_Conception | S3: 6
|  | 080925_--_Document_Conception | 080925_--_Document_Conception | S3: 6
| Fabrication | 030925_--_Document de Fabrication | 030925_--_Document_Fabrication | S3: 6
|  | 040925_--_Document de Fabrication | 040925_--_Document_Fabrication | S3: 6
|  | 050925_--_Document de Fabrication | 050925_--_Document_Fabrication | S3: 6
|  | 060925_--_Document de Fabrication | 060925_--_Document_Fabrication | S3: 6
|  | 070925_--_Document de Fabrication | 070925_--_Document_Fabrication | S3: 6
| Vérification | 030925_--_Document_Vérification | 030925_--_Document_Vérification | S3: 6
|  | 040925_--_Document_Vérification | 040925_--_Document_Vérification | S3: 6
|  | 050925_--_Document_Vérification | 050925_--_Document_Vérification | S3: 6
|  | 060925_--_Document_Vérification | 060925_--_Document_Vérification | S3: 6
|  | 070925_--_Document_Vérification | 070925_--_Document_Vérification | S3: 6
|  | 080925_--_Document_Vérification | 080925_--_Document_Vérification | S3: 6
| Maintenance | 030925_--_Document_Maintenance | 030925_--_Document_Maintenance | S3: 6
|  | 040925_--_Document_Maintenance | 040925_--_Document_Maintenance | S3: 6
|  | 050925_--_Document_Maintenance | 050925_--_Document_Maintenance | S3: 6
|  | 060925_--_Document_Maintenance | 060925_--_Document_Maintenance | S3: 6
|  | 070925_--_Document_Maintenance | 070925_--_Document_Maintenance | S3: 6
|  | 080925_--_Document_Maintenance | 080925_--_Document_Maintenance | S3: 6
| Prototypage | 020925_AA-Orphéa_équipé | 020925_AA-Orphéa_équipé | S50: 5; S6: 8
| Préparation du DOE | https://git.cyu.fr/geiin-ese-but3-sae/ese_2025-26/ese_fa_tp1_2/-/tree/main?ref_type=heads |  | S6: 9
| Préparation soutenance | Soutenance progression |  | S3: 7
2 : Prototype Beta | Prototypage (matériel spé) | 020925_AB-Orphéa_équipé | 020925_AA-Orphéa_équipéADU | S14: 11
| Finalisation DOE | https://git.cyu.fr/geiin-ese-but3-sae/ese_2025-26/ese_fa_tp1_2/-/tree/main?ref_type=heads |  | S14: 12
| Mise à jour soutenance | Soutenance finale |  | S13: 10